Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 128-O/2026 cu privire

la aprobarea Politicii anticorupție pe domeniul vamal și a Planului de acțiuni pentru

implementarea acesteia pentru anii 2026-2029

PLANUL DE ACŢIUNI

privind realizarea politicii anticorupție în domeniul vamal

pentru anii 2026–2029

Obiectiv Strategic 1 - Consolidarea cadrul normativ și etic

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Revizuirea Codului de etică și conduită a funcționarului vamal aprobat prin HG nr. 1161/2016. | Cod aprobat; % personal instruit (≥90%) | Ordin intern; registre instruire | Decembrie 2026 | Subdiviziunile SV Grup de lucru | Buget de Stat | Revizuire formală, fără aplicare practică. Nivel scăzut de cunoaștere a prevederilor de către personal. Lipsa mecanismelor de monitorizare a respectării Codului. | Implicarea conducerii și a structurilor de integritate în procesul de revizuire. Instruiri obligatorii și testarea cunoștințelor. Integrarea Codului în evaluarea performanței individuale. |
| - Implementarea și monitorizarea regimului juridic al cadourilor. | Procedură aprobată; nr. cazuri raportate | Regulament intern | Iulie 2026 | Comisia de evidență și evaluarea a cadourilor DIS | Buget de stat Resurse interne | Neclarități în interpretarea situațiilor ce constituie cadouri. Neraportarea cadourilor din cauza lipsei de conștientizare. Aplicare neuniformă a procedurii. | Definirea clară a noțiunilor și a pragurilor aplicabile. Instruiri și exemple practice pentru personal. Evidență centralizată și controale periodice. |
| - Consolidarea politicii de protecție a avertizorilor de integritate și a mecanismului de reclamare/soluționare a faptelor ce afectează integritatea instituțională | Mecanism funcțional; nr. sesizări | Rapoarte Securitate interna | Septembrie 2026 | DIS | Bugetul de Stat | Reticență în raportarea abaterilor din teama de represalii. Lipsa încrederii în confidențialitatea mecanismelor. Tratarea superficială a sesizărilor. | Asigurarea anonimatului și a confidențialității. Proceduri clare de examinare și termene definite. Informarea constantă a personalului privind drepturile avertizorilor. |
| - Promovarea accesului operatorilor economici la simplificările vamale, în conformitate cu Codul vamal al Uniunii Europene și actele normative conexe, în măsura aplicabilității | Nr. autorizații acordate | Sistemului deciziilor vamale (CDS) | Semestrial | DOCVFC DDSI | Resurse Interne | Nivel scăzut de informare a operatorilor economici. Capacitate instituțională limitată pentru procesarea cererilor. Aplicare neuniformă a criteriilor de autorizare. | Campanii de informare și ghiduri practice. Proceduri clare și termene standard pentru examinarea cererilor. Monitorizarea și evaluarea periodică a practicii de autorizare. |

Obiectiv Strategic 2 - Creșterea transparenței și predictibilității

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Publicarea pe pagina web oficială a tuturor procedurilor vamale, taxelor, informațiilor tarifare, precum și a ghidurilor administrative destinate operatorilor economici. | ≥100% publicate online | Website, FB, SV | Trimestrial | SRP | Bugetul de Stat Resurse Interne | Informații incomplete, neactualizate sau neuniform publicate. Capacitate limitată de actualizare a conținutului web. Acces redus sau utilizare limitată de către operatorii economici. | Stabilirea responsabililor pentru actualizarea periodică a informațiilor. Calendar anual de revizuire a conținutului publicat. Promovarea activă a informațiilor prin canale multiple (website, rețele sociale). |
| - Implementarea sistemului de decizii obligatorii în materie vamală (Binding Rulings) | Sistem funcțional; nr. decizii | Bază de date BR | Decembrie 2027 | DOCVFC DDSI | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Întârzieri în dezvoltarea cadrului procedural și IT. Număr redus de cereri din partea operatorilor economici. Practici neuniforme în emiterea deciziilor. | Elaborarea procedurilor clare și a ghidurilor de aplicare. Campanii de informare dedicate mediului de afaceri. Monitorizarea consistenței deciziilor și revizuirea periodică a practicii. |
| - Organizarea regulată a unor mecanisme formale și documentate de consultare cu mediul de afaceri și asociațiile profesionale | ≥2 consultări/an | Procese-verbale | Semestrial | DMSCV | Bugetul de Stat Resurse Interne | Participare scăzută sau nereprezentativă a mediului de afaceri. Consultări formale fără impact real asupra deciziilor. Lipsa documentării și a urmăririi recomandărilor. | Calendar anual public al consultărilor. Procese-verbale publicate și plan de follow-up. Implicarea activă a asociațiilor profesionale relevante. |
| - Dotarea funcționarilor din prima linie cu camere portabile de corp | 100 % funcționari dotați | Evidențe logistică | Decembrie 2029 | DSM | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Reticență din partea personalului. Probleme tehnice sau de protecție a datelor. Utilizare neuniformă a echipamentelor. | Reglementări interne clare privind utilizarea camerelor. Instruire privind protecția datelor și confidențialitatea. Monitorizarea utilizării și sancționarea nerespectării regulilor. |
| - Dotarea automobilelor de serviciu cu GPS | 100% vehicule dotate | Evidențe logistică | Decembrie 2028 | DSM | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Îngrijorări privind supravegherea excesivă. Defecțiuni tehnice sau lipsa mentenanței. Utilizare limitată a datelor colectate. | Informarea personalului privind scopul exclusiv operațional. Contracte de mentenanță și suport tehnic. Utilizarea datelor GPS în audituri și controale interne. |

Obiectiv Strategic 3 - Îmbunătățirea managementului riscurilor

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Actualizarea și aprobarea registrului riscurilor | Document aprobat și utilizat | Rapoarte risc | Decembrie 2026 | DMSCV DIS DAI | Bugetul de Stat | Identificare incompletă sau formală a riscurilor de integritate. Lipsa actualizării periodice a registrului riscurilor. Utilizare limitată a registrului riscurilor în procesul decizional. | Implicarea structurilor-cheie (integritate, audit, operațional) în procesul de elaborare. Revizuirea anuală a registrului riscurilor sau ori de câte ori apar modificări majore. Integrarea registrului riscurilor în procesele de management și control intern. |
| - Nivelul de control vamal la import pe culoarele de control vamal (roșu/galben) nu mai mare de 20 % | Cota mai mică de 20% | ASYCUDA | Decembrie 2026 | DAR | Bugetul de Stat Resurse Interne | Nivelul scăzut al eficienței controlului vamal la import. Utilizarea ineficientă a resurselor administrative Percepția eronată că reducerea selectivității diminuează controlul. | Revizuirea continuă a profilelor de risc Monitorizarea eficienței controlului vamal la import Comunicare internă privind abordarea bazată pe risc și eficiența acesteia. |
| - Efectuarea monitorizărilor și a controalelor inopinate | Număr controale/an | Rapoarte prezentate | Anual | DIS | Bugetul de Stat Resurse Interne | Predictibilitate a controalelor din cauza rutinei operaționale. Resurse umane limitate pentru desfășurarea controalelor. Posibile interferențe ierarhice în desfășurarea controalelor. | Planificare aleatorie și utilizarea criteriilor neprevizibile. Asigurarea independenței funcționale a structurilor de integritate. Raportare directă la nivelul conducerii superioare. |
| - Eliminarea analizei manuale a riscurilor la punctul de recepție, efectuată de funcționarii posturilor/birourilor vamale înainte de acceptarea declarațiilor vamale. | Analiză de risc automatizată, declarație vamală acceptată și înregistrată automatizată | Rapoarte Audit intern | Decembrie 2026 | DAR DDSI | Bugetul de Stat Resurse Interne | Rezistență la schimbare din partea personalului operațional. Limitări tehnice temporare ale sistemului informatic. Tentative de menținere a intervenției manuale nejustificate. | Reglementări interne clare privind interzicerea analizei manuale. Consolidarea funcționalităților de management al riscurilor în ASYCUDA. Audituri IT și de conformitate pentru verificarea respectării procedurilor. |

Obiectiv Strategic 4 - Automatizare și modernizarea proceselor

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Implementarea completă a Sistemului deciziilor vamale (CDS). | Sistem operațional - 18 aplicații sunt funcționale | Rapoarte IT | Iunie 2026 | DDSI DOCVFC | Bugetul de Stat (Planul de Creștere) | Întârzieri tehnice în dezvoltarea sau integrarea aplicațiilor CDS. Capacitate IT insuficientă sau dependență de furnizori externi. Rezistență la utilizarea noilor sisteme de către personal. | Planificare etapizată cu termene clare și responsabilități definite. Consolidarea capacității IT interne și transfer de cunoștințe. Instruiri obligatorii și suport tehnic continuu pentru utilizatori. |
| - Extinderea utilizării metodelor de control neintruziv (NII scanere). | Număr scanări/an | Statistici | Trimestrial | DAR Birourile Vamale | Bugetul de Stat | Defecțiuni tehnice sau disponibilitate limitată a echipamentelor. Costuri ridicate de mentenanță. Utilizare neuniformă la nivelul posturilor vamale. | Contracte de mentenanță preventivă și reparații rapide. Planificarea utilizării scanerelor pe baza analizei de risc. Monitorizarea periodică a utilizării și redistribuirea echipamentelor, după caz. |
| - Implementarea graduală a validării automate a declarațiilor vamale repartizate pe culoar verde de vămuire | ≥90% declarații | ASYCUDA | Decembrie 2026 | DDSI Subdiviziunile SV | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Calitate insuficientă a datelor introduse de operatorii economici. Configurare incompletă a regulilor de validare. Creșterea numărului de erori sistemice la începutul implementării. | Standardizarea și actualizarea regulilor de validare în ASYCUDA. Instruirea operatorilor economici și publicarea ghidurilor practice. Monitorizarea erorilor și ajustarea continuă a parametrilor de validare. |
| - Introducerea distribuirii 100% automatizate și aleatorii a declarațiilor vamale între funcționarii vamali care activează în posturile vamale. | 100% declarații | Log-uri sistem ASYCUDA | Decembrie 2026 | DDSI | Bugetul de Stat | Limitări tehnice ale sistemului ASYCUDA. Tentative de intervenție manuală sau ocolire a sistemului. Lipsa trasabilității deciziilor în faza inițială. | Configurarea strictă a regulilor de distribuire automată. Auditarea periodică a log-urilor sistemului. Introducerea controalelor interne IT și a responsabilităților clare. |
| - Implementarea declarației vamale electronice 100% pentru toate regimurile vamale. | Declarațiile vamale pentru toate regimurile se depun electronic. | Rapoarte SV - ASYCUDA | Iunie 2027 | DDSI | Bugetul de Stat (Planul de Creștere) | Nivel scăzut de pregătire digitală a unor operatori economici. Probleme temporare de funcționare a sistemelor IT. Utilizarea continuă a canalelor alternative (hârtie) în practică. | Campanii de informare și instruire pentru mediul de afaceri. Asigurarea redundanței și a suportului tehnic permanent. Reglementări clare privind obligativitatea depunerii electronice și monitorizarea conformării. |

## Obiectiv strategic 5 - Managementul resurselor umane

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stimularea și promovarea funcționarilor pe criterii de meritocrație | Procedură aprobată | Nr. de funcționari promovați; evaluări performanță Nr. de stimulări financiare/non-financiare acordate | Decembrie 2029 | DMP | Bugetul de Stat | Resurse bugetare limitate pentru implementarea politicii de remunerare. Discrepanțe salariale interne care pot genera de motivare. Migrarea personalului calificat către sectorul privat. | Alinierea politicii de remunerare la cadrul bugetar multianual. Introducerea stimulentelor nefinanciare (dezvoltare profesională, flexibilitate). Monitorizarea periodică a pieței muncii și ajustarea graduală a salariilor sau spor de munca. |
| - Asigurarea respectării procedurilor de selecție și angajare a funcționarilor vamali bazată pe merit și competență profesională | Concursuri transparente Nr. de funcții ocupate | Rapoarte prezentate | Decembrie 2029 | DMP | Bugetul de Stat | Influențe informale sau percepții de favoritism. Capacitate administrativă limitată în organizarea concursurilor transparente. | Proceduri standardizate și criterii obiective de selecție. Implicarea comisiilor mixte și observatorilor independenți. Publicarea rezultatelor concursurilor și a motivației deciziilor. |
| - Organizarea de instruiri privind integritatea instituțională pentru personalul nou-angajat și cel existent | ≥90% personal instruit | Registre instruire | Anual | Centrul de Instruire | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Participare formală, fără impact real asupra comportamentului. Suprapunere cu alte programe de instruire. | Instruiri adaptate funcțiilor cu risc sporit. Metode interactive și studii de caz. Evaluarea cunoștințelor și a impactului post-instruire. |
| - Reorganizarea Serviciului Vamal, care sprijină consolidarea integrității și centralizarea funcțiilor vamale (post-vămuire și audit, precum și analiza riscurilor), cu delegarea eficientă a sarcinilor între aparat central și birourile regionale. | Entitate restructurată | Ordin MF Regulamentele subdiviziunilor aprobate cu delimitarea clară a competențelor | Decembrie 2026 | Conducerea SV | Bugetul de Stat | Rezistență la schimbare instituțională. Întârzieri în implementarea noii structuri. Neclaritate în delegarea responsabilităților între niveluri. | Plan de schimbare instituțională și comunicare internă. Implementare etapizată cu repere clare. Clarificarea responsabilităților prin regulamente și proceduri operaționale. |

Obiectiv strategic 6 - Promovarea culturii integrității

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Realizarea de sondaje periodice în rândul cetățenilor și operatorilor economici privind percepția asupra nivelului de corupție. | ≥1 sondaj/an | Rapoarte sondaj | Anual | SRP | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Rată scăzută de participare sau rezultate nereprezentative. Lipsa utilizării rezultatelor în procesul decizional. | Metodologie standardizată și eșantion reprezentativ. Publicarea rezultatelor și integrarea concluziilor în planificarea anuală. Comparabilitate în timp (aceeași metodologie). |
| - Desfășurarea campaniilor de promovare a integrității | Număr de campanii | Materiale publicate | Anual | SRP | Bugetul de Stat Asistenta Externa | Impact redus asupra comportamentului publicului-țintă. Mesaje percepute ca formale sau lipsite de credibilitate. | Segmentarea publicului-țintă (personal, operatori economici, public larg). Mesaje clare, practice și orientate pe exemple concrete. Monitorizarea impactului campaniilor (feedback, vizibilitate). |
| - Transmiterea sesizărilor către instituțiile specializate competente | 100% cazuri transmise | Rapoarte SV | Anual | DIS | Bugetul de Stat | Întârzieri în transmiterea sesizărilor. Lipsa unui feedback privind soluționarea cazurilor. | Proceduri interne clare și termene prestabilite. Puncte de contact desemnate pentru fiecare instituție parteneră. Monitorizarea cazurilor transmise și raportare periodică. |
| - Asigurarea funcționalității liniei specializate anticorupție | Linie funcțională | Statistici apeluri | Trimestrial | SGA | Bugetul de Stat | Utilizare redusă din cauza lipsei de încredere. Supraîncărcarea liniei sau gestionarea ineficientă a apelurilor. | Promovarea activă a liniei și garantarea confidențialității. Instruirea personalului care gestionează apelurile. Monitorizarea volumului și tipologiei apelurilor și ajustarea resurselor. |

Obiectiv strategic 7 - Aplicarea legii și responsabilitate

| Acțiune | Indicator de performanță | Surse de verificare | Termen | Responsabil | Surse de finanțare | Riscuri | Măsuri de atenuare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Consolidarea subdiviziunii de integritate din cadrul Serviciului Vamal, inclusiv prin constituirea unei echipe specializate de investigații în domeniul fraudei și corupției. | Structură funcțională | Rapoarte SV | Septembrie 2026 | DIS | Bugetul de Stat | Lipsa autonomiei reale sau interferențe ierarhice în activitatea Unității. Capacitate insuficientă de investigare (resurse umane / competențe). | Reglementarea clară a mandatului, independenței funcționale și liniilor de raportare. Instruire specializată și, după caz, sprijin extern (TAIEX, etc). Monitorizare periodică de către conducerea de vârf și Comitetul de coordonare. |
| - Efectuarea auditului intern tematic și ad-hoc. | 2 audituri tematice/an; 80% recomandări implementate | Rapoarte audit intern | Anual | DAI | Bugetul de Stat | Audituri formale, cu impact limitat asupra corectării deficiențelor. Rezistență internă la recomandările de audit. | Planificarea auditului pe bază de risc. Monitorizarea implementării recomandărilor și raportare către conducere. Corelarea rezultatelor auditului cu măsuri disciplinare sau manageriale. |
| - Cooperarea instituțională cu Centrul Național Anticorupție și alte autorități competente. | Acord semnat; cazuri comune | Protocoale | Decembrie 2029 | DMSCV DIS | Resurse Interne | Cooperare formală, fără schimb efectiv de informații. Suprapuneri de competență sau întârzieri procedurale. | Protocoale operaționale clare privind schimbul de date și coordonarea cazurilor. Puncte de contact desemnate și întâlniri periodice de coordonare. Evaluarea anuală a cooperării interinstituționale. |
| - Aplicarea consecventă și proporțională a sancțiunilor disciplinare și a măsurilor punitive prevăzute de legislație. | Număr de sancțiuni | Încheieri Ordine de sancționare | Lunar | DIS Comisia de Disciplina | Bugetul de Stat | Aplicare neuniformă sau selectivă a sancțiunilor. Contestarea frecventă a deciziilor disciplinare. | Proceduri disciplinare standardizate și transparente. Fundamentarea juridică riguroasă a deciziilor. Monitorizarea statistică a sancțiunilor aplicate. |
| - Informarea publicului cu privire la cazurile sancționate, cu respectarea cadrului legal și a protecției datelor cu caracter personal. | Rapoarte publicate | Website SV | Lunar | SRP Comisia de disciplină | Bugetul de Stat | Încălcarea cadrului legal privind protecția datelor. Comunicarea insuficientă sau neclară către public. | Proceduri clare de publicare, cu anonimizarea datelor personale. Coordonare cu structurile juridice și de comunicare. Publicarea periodică a rapoartelor agregate de integritate. |