Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la

proiectele de investiții capitale publice

Raport anual

de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice

în curs de execuție pentru anul 2024

| Denumirea proiectelor de investiții capitale publice | Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz) |  | Executat total, mii lei(de la lansarea proiectului pînă la sfîrșitul anului de raportare, inclusiv lucrrări de proiectare) | Nivelul de executare a proiectului(de la lansare pînă la finele anului de raportare (%) |  | Alocații bugetare în anul 2024, mii lei (toate sursele de finanțare) |  |  |  | Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță |  | Progresul înregistrat * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inițial | final/ ajustat |  |  |  |  | aprobat | precizat | executat |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5=4/3 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Construcţia infrastructurii Punctului provizoriu de trecere a frontierei de stat Leova–Bumbăta | 5406,0 | 5408,2 | 5408,2 |  | 100,0 |  | 1000,0 | 2006,8 | 2006,8 |  | Urmare a implementării Proiectului (Certificatul de urbanism nr.52 din 12.09.2022) au fost obținute: - Rețele exterioare/traseu de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și telefonie a PV Leova Bumbăta, extravilan, construite în baza Autorizației de construire Nr.25 din 07.09.2023. - Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta (etapa I), construite în baza Autorizației de construire Nr.20 din 11.09.2024: -Retele de apeduct si canalizare interna (Blocuri sanitare); - Incalzire ventilare climatizare (Blocuri sanitare); -Semnalizarea de incendiu (SI.SU); - Containere modulare (Blocuri sanitare), - Lucrări de aplicare a marcajului rutier. |  | Întru executarea prevederilor pct.30 al Dispoziției Comisie pentru Situații excepționale nr.28/2022 a fost implementat proiectul investițional Construcția infrastructurii Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta. Întru implementarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare au fost realizate următoarele obiective: În anul 2022 în sumă de 424,2 mii lei, pentru: a) servicii de proiectare a obiectivului ,,Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta (etapa I), conform contractului nr.172 Sv din 29.09.2022” – 197,2 mii lei; b) servicii de proiectare a rețelelor de alimentare cu energia electrică, apă potabilă și telefonie (etapa II) conform contractului nr.32 SV din 07.12.2022 – 227,0 mii lei. În anul 2023 în sumă de 2977,2 mii lei, pentru: - Servicii de supraveghere de autor a lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă și telecomunicații; -Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a rețelelei de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telecomunicații; -Obținerea Autorizațiilor de amplasare a rețelelor în zona de protecție a drumului (energie electrică, apă potabilă, telecomunicații); -Obținerea Avizului cu privire la permisiunea executării lucrărilor de construcție în zona de circulație a transportlui(energie electrică, apă potabilă, telecomunicații); -Lucrări Topografice(energie electrică, apă potabilă, telecomunicații); -Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, telecomunicații). În anul 2024 în sumă de 2006,8 mii lei, pentru. -Lucrări de aplicare a marcajului rutier la PV Leova-Bumbăta; -Servcii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție și amenajare a punctului de trecerea frontierei de stat Leova-Bumbăta, - Servicii de supraveghere de autor la obiectivul lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta. - Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta; |
| Reconstrucţia zonei de control vamal şi construcţia sistemului de scanare la Postul vamal Giurgiuleşti, r.Cahul (cu finanțare din Grant) | 39902,4 | 39902,4 | 148,3 |  | 37,2 |  | 1000,0 | 148,4 | 148,3 |  | Urmare a implementării proiectului de dezvoltare a infrastructurii Zonei de Control Vamal Giurgiulești pe parcursul anului 2024 s-a obținut primul livrabil inclus in formularul de aplicare și anume proiectul de execuție pentru lucrările ce urmează a fi realizate. |  | Pe parcursul anului 2024 contractul pentru ajustarea proiectului de execuție ZCV Giurgiulești a fost finalizat. Setul de documente tehnice a fost prezentat. Totodată a fost obținut certificatul de urbanism nr.9 din 03.09.2024 pentru resistematizarea și reamenajarea ZCV, forarea sondei arteziene. A fost obținut avizul sanitar și avizul de mediu pentru lucrările ce urmează a fi executate începând cu anul 2025. |
| Reconstructia sectorului marfar al Postului Vamal Leuseni, r. Hancesti(cu finanțare din grant) | 70584,7 | 70584,7 | - |  | - |  | 1000,0 |  |  |  | Urmare a implementării proiectului de dezvoltare a infrastructurii postului vamal Leușeni pe parcursul anului 2024 s-a obținut primul livrabil inclus in formularul de aplicare și anume studiul de fezabilitate pentru reconstrucția sectorului marfar intrare/ieșire. |  | Pe parcursul anului 2024 au fost lansate 2 proceduri de achiziție în vederea contractării serviciilor pentru elaborarea studiului de fezabilitate.Ca rezultat a fost atribuit contractul și obținut studiul de fezabilitate în decembrie 2024.Procedura de achiziție ”Design and build” urmează a fi realizata pe parcursul anului 2025.amenajarea ZCV, forarea sondei arteziene. A fost obținut avizul sanitar și avizul de mediu pentru lucrările ce urmează a fi executate începând cu anul 2025. |

*Notă: Se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului,

cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă)

| Conducătorul autorității publice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | semnătura |
| Şeful serviciului economic (financiar) |  |  |
|  |  | semnătura |
| ____ _________________2025 |  |  |