PLAN DE ACȚIUNI

al Direcţiei audit intern pentru anul 2024

| acțiuni | sub-acțiuni | indicatori de performanță | termen de realizare | responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul nr.1 Asigurarea evaluării sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciului Vamal Riscuri interne: Resurse limitate întru desfășurarea misiunilor de audit intern; Evaluarea neobiectivă/superficială a auditorilor interni în cadrul misiunilor de audit; Apariția situaților de conflict de interese și nedeclararea/declararea acestora; Realizarea în termen extins a celor planificate pentru misiuni. Riscuri externe: Tergiversarea furnizării informației necesare pentru constatările de audit; Siguranța redusă a probelor de audit selectate ca rezultat al accesului restricționat la informații; Insuficiența persoanelor calificate în domeniul auditului intern; Prezentarea tardivă a reacției de feed-back la proiectele rapoartelor de audit. |  |  |  |  |
| 1.1 Desfășurarea misiunilor de audit intern planificate | 1.1.1 Evaluarea conformității vămuirii mijloacelor de transport cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023-2024. | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Semestrul I | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Șef al echipei de audit |
|  | 1.1.2 Evaluarea activității comisiilor specializate de experți a birourilor vamale. | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Semestrul I | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Șef al echipei de audit |
|  | 1.1.3 Evaluarea activității posturilor vamale interne de control (PVIC) | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Semestrul II | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Șef al echipei de audit |
|  | 1.1.4 Evaluarea activității Centrului chinologic al Serviciului Vamal. | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Semestrul II | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Șef al echipei de audit |
| 1.2 Desfășurarea misiunilor de audit intern neplanificate (ad-hoc/de consiliere) | 1.2.1 Efectuarea misiunilor de audit intern neplanificate (ad-hoc/de consiliere) în limita resurselor disponibile | Raport/Notă prezentat/ă directorului Serviciului Vamal | Semestrul II | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Șef al echipei de audit |
| Obiectivul nr.2 Eficientizarea activității Serviciului Vamal prin asigurarea urmăririi implementării a min 90 % recomandări de audit intern și extern. Riscuri interne: Executarea neconformă sau tardivă a deciziilor aprobate de directorul Serviciului Vamal referitor la recomandările de audit intern sau extern. Riscuri externe: Lipsa resurselor financiare, tehnice sau umane pentru implementarea recomandărilor de audit Apariția calamităților naturale sau stării de urgență cu impact asupra activității unităților auditate. Raportarea superficială întru confirmarea executării recomandărilor de audit. |  |  |  |  |
| 2.1 Desfășurarea activităților de urmărire a implementării recomandărilor | 2.1.1. Elaborarea planurilor de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit intern formulate în cazul misiunilor de audit intern desfășurate. | Planuri de acțiuni aprobate (100 %) | continuu | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Șef al echipei de audit |
|  | 2.1.2. Sistematizarea informației privind stadiul implementării recomandărilor de audit și raportarea rezultatelor. | Raport/Notă prezentat/ă | Semestrul I Semestrul II | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Auditorii interni din cadrul DAI |
|  | 2.1.3. Urmărirea implementării recomandărilor de audit extern. | Planuri de acțiuni/Note informative prezentate MF | Semestrul II | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Auditorii interni din cadrul DAI |
| Obiectivul nr.3 Dezvoltarea și promovarea activității de audit intern în cadrul Serviciului Vamal Riscuri interne: Neîndeplinirea numărului total de ore de instruire a efectivului Direcției; Elaborarea ineficientă/incompletă a Planurilor și Rapoartelor ale Direcției; Comiterea actelor de fraudă și corupție Riscuri externe: Lipsa schimbului de experiență cu autoritățile de profil internaționale/naționale; Funcționarii vamali din cadrul Direcției nu beneficiază de instruiri anuale din domeniul tehnologii informaționale și financiar-contabile. |  |  |  |  |
| 3.1 Planificarea și raportarea activității de audit intern | 3.1.1. Întocmirea raportului anual al activității de audit intern în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.176/2019. | Raport aprobat și prezentat Ministerului Finanțelor | Trimestrul I | Șef al DAI Șef adjunct al DAI |
|  | 3.1.2 Revizuirea Planului Strategic DAI 2022-2024. | Aprobarea Planului Strategic revizuit | Semestrul I | Șef al DAI Șef adjunct al DAI |
|  | 3.1.3 Elaborarea Raportului de activitate DAI 2023. | Raport aprobat și prezentat directorului Serviciului Vamal | Trimestrul I | Șef al DAI Șef adjunct al DAI |
|  | 3.1.4. Elaborarea Planului de acțiuni al DAI pentru anul 2024. | Plan de acțiuni aprobat de directorul Serviciului Vamal. | Semestrul I | Șef al DAI Șef adjunct al DAI |
| 3.2 Dezvoltarea profesională a funcționarilor Direcției. | 3.2.1. Participarea funcționarilor vamali la activități de instruire | Activități de instruire a auditorilor (min 40 h) | continuu | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Auditorii interni din cadrul DAI |
| 3.3 Perfecționarea și promovarea activității de audit intern | 3.3.1. Participarea în calitate de formatori la seminarele de instruire a funcționarilor vamali. | Activități de instruire organizate de Centru de Instruire (min 75 %) | continuu | Șef al DAI Șef adjunct al DAI Auditorii interni din cadrul DAI |
|  | 3.3.2. Revizuirea Procedurii operaționale ale DAI | Aprobarea procedurii operaționale revizuite. |  |  |