Raport

privind progresul înregistrat în realizarea acțiunilor incluse în

Planul de acțiuni anual al Direcției audit intern

(01.01.2024-31.12.2024)

| Acțiuni | Sub acțiuni | Termen de realizare | Riscuri | Indicatori de produs/rezultat | Responsabil | Notă privind executarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Obiectivul nr. 1 Asigurarea evaluării sistemului de control intern managerial în cadrul Serviciului Vamal. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Realizarea misiunilor de audit intern planificate | 1.1.1 Evaluarea controlului circulației mărfurilor strategice și altor mărfuri restricționate | Semestrul I | Riscuri interne: Resurse limitate întru desfășurarea misiunilor de audit intern; Evaluarea neobiectivă/superficială a auditorilor interni în cadrul misiunilor de audit; Apariția situaților de conflict de interese și nedeclararea/declararea acestora; Realizarea în termen extins a celor planificate pentru misiuni. Riscuri externe: Tergiversarea furnizării informației necesare pentru constatările de audit; Siguranța redusă a probelor de audit selectate ca rezultat al accesului restricționat la informații; Insuficiența persoanelor calificate în domeniul auditului intern; Prezentarea tardivă a reacției de feed-back la proiectele rapoartelor de audit | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Realizat Misiunea de audit a fost instituită prin OSV 405-O/2023. Raport de audit intern 1333/2024. |
|  | 1.1.2 Evaluarea procesului de gestionare a procedurii contravenționale aplicate de către organele vamale | Semestrul I |  | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Realizat Misiunea de audit a fost instituită prin OSV 356-O/2023. Raport de audit intern 4763/2024 |
|  | 1.1.3 Evaluarea conformității vămuirii mijloacelor de transport cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2023-2024. | Semestrul I |  | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Realizat Misiunea de audit a fost instituită prin OSV 90-O/2024. Raport de audit intern 3394/2024. |
|  | 1.1.4 Evaluarea activității comisiilor specializate de experți a birourilor vamale. | Semestrul I |  | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Realizat Misiunea de audit a fost instituită prin OSV 210-O/2024. Notă-raport nr.6101/2024 |
|  | 1.1.5 Evaluarea activității posturilor vamale interne de control (PVIC) | Semestrul II |  | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Activitate realizată – 75 % Misiunea de audit a fost instituită prin OSV 368-O/2024. |
|  | 1.1.6 Evaluarea activității Centrului chinologic al Serviciului Vamal. | Semestrul II |  | Raport prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Activitate realizată – 25 % Misiunea de audit a fost instituită prin OSV 454-O/2024. |
| 1.2 Desfășurarea misiunilor de audit intern neplanificate (ad-hoc/de consiliere) | 1.2.1 Efectuarea misiunilor de audit intern neplanificate (ad-hoc/de consiliere) în limita resurselor disponibile | continuu |  | Raport sau Notă-raport prezentat/ă directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Realizat 1.2.1 Evaluarea nivelului de raportare de către funcționarii vamali a rezultatelor deplasărilor de serviciu peste hotarele țării; 1.2.2 Evaluarea procesului de vămuire a mijloacelor de transport auto cu achitarea accizei suplimentare aferent automobilelor de lux. 1.2.3 Evaluarea activității secției/serviciului analiza riscurilor din cadrul birourilor vamale. |
| Obiectivul nr.2 Eficientizarea activității Serviciului Vamal prin asigurarea urmăririi implementării a min 90 % recomandări de audit intern și extern. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Desfășurarea activităților de urmărire a implementării recomandărilor. | 2.1.1. Elaborarea planurilor de acțiuni pentru implementarea recomandărilor de audit intern formulate în cazul misiunilor de audit intern desfășurate. | continuu | Riscuri interne: Executarea neconformă sau tardivă a deciziilor aprobate de directorul SV referitor la recomandările de audit intern sau extern. Riscuri externe: Lipsa resurselor financiare, tehnice sau umane pentru implementarea recomandărilor de audit Apariția calamităților naturale sau stării de urgență cu impact asupra activității unităților auditate. Raportarea superficială întru confirmarea executării recomandărilor de audit. | Planuri de acțiuni aprobate (100 %) | Șef DAI Șef adjunct DAI Șef al echipei de audit | Realizat - Plan de acțiuni aprobat prin OSV 22-O/2024. - Plan de acțiuni aprobat prin OSV 60-O/2024. - Plan de acțiuni aprobat prin OSV 150-O/2024. - Plan de acțiuni aprobat prin OSV 306-O/2024. - Plan de acțiuni aprobat prin OSV 385-O/2024. - Plan de acțiuni aprobat prin OSV 452-O/2024. |
|  | 2.1.2. Sistematizarea informației privind stadiul implementării recomandărilor de audit și raportarea rezultatelor. | Semestrul I Semestrul II |  | Raport/Notă prezentat/ă | Șef DAI Șef adjunct DAI Auditorii interni din cadrul DAI | Realizat - Raport 621/2024 - Raport 1321/2024 - Raport 1371/2024 - Raport 4801/2024 - Notă informativă 6549/2024 |
|  | 2.1.3. Urmărirea implementării recomandărilor de audit extern. | Semestrul II |  | Planuri de acțiuni/Note informative prezentate MF. | Șef DAI Șef adjunct DAI Auditorii interni din cadrul DAI | Realizat - prin scrisoarea SV 28/02-1545 din 06.02.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-3447 din 21.03.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-5737 din 26.04.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-7772 din 14.06.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-10666 din 21.08.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-10902 din 28.08.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-15192 din 10.12.2024; - prin scrisoarea SV 28/02-15363 din 13.12.2024; |
| Obiectivul nr. 3. Dezvoltarea și promovarea activității de audit intern din cadrul Serviciului Vamal. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Planificarea și raportarea activității de audit intern | 3.1.1. Întocmirea raportului anual al activității de audit intern în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.176/2019. | Trimestrul I | Riscuri interne: Neîndeplinirea numărului total de ore de instruire a efectivului Direcției; Elaborarea ineficientă/incompletă a Planurilor și Rapoartelor ale Direcției; Comiterea actelor de fraudă și corupție Riscuri externe: Lipsa schimbului de experiență cu autoritățile de profil internaționale/naționale; Funcționarii vamali din cadrul Direcției nu beneficiază de instruiri anuale din domeniul tehnologii informaționale și financiar-contabile. | Raport aprobat și prezentat Ministerului Finanțelor | Șef DAI Șef adjunct DAI | Realizat Raportul de activitate remis Ministerului Finanțelor prin scrisoarea SV 28/02-2783 din 29.02.2024 și Curții de Conturi prin scrisoarea SV 28/02-2784 din 29.02.2024. |
|  | 3.1.2 Revizuirea Planului Strategic DAI 2022-2024. | Semestrul I |  | Aprobarea Planului Strategic revizuit | Șef DAI Șef adjunct DAI | Activitate realizată – 90% Planul Strategic DAI 2022-2024 a fost revizuit prin Raportul nr.8015 din 28.11.2023. |
|  | 3.1.3 Elaborarea Raportului de conformitate cu PAÎCAAI a SV | Trimestrul I |  | Raport aprobat și prezentat directorului Serviciului Vamal | Șef DAI Șef adjunct DAI | Activitate realizată – 90% Analiza asupra Registrului Riscurilor în cadrul Direcției audit intern pentru anul 2023 realizat la 01.04.2023. Registrul riscurilor DAI pentru 2024 aprobat la 01.04.2024. |
|  | 3.1.4. Elaborarea Planului de acțiuni al DAI pentru anul 2024. | Semestrul I |  | Plan de acțiuni aprobat de directorul Serviciului Vamal. | Șef DAI Șef adjunct DAI | Realizat Planul remis Ministerului Finanțelor prin scrisoarea SV 28/02-2783 din 29.02.2024 Curții de Conturi prin scrisoarea SV 28/02-2784 din 29.02.2024. |
| 3.2 Dezvoltarea profesională a funcționarilor Direcției. | 3.2.1. Participarea funcționarilor vamali la activități de instruire | continuu |  | Activități de instruire a auditorilor (min 40 h) | Șef DAI Șef adjunct DAI Auditorii interni din cadrul DAI | Realizat Efectivul DAI a participat la cca 22 activități de instruire (cu durata de cca 250 h) |
| 3.3 Perfecționarea și promovarea activității de audit intern | 3.3.1. Participarea în calitate de formatori la seminarele de instruire a funcționarilor vamali. | continuu |  | Activități de instruire organizate de Centru de Instruire (min 75 %) | Auditorii interni din cadrul DAI | Realizat - 25 h în calitate de formatori, în cadrul instruirilor organizate de CTIF; - 4 h în calitate de formatori, în cadrul instruirilor organizate de CI SV; |
|  | 3.3.2. Revizuirea Procedurii operaționale ale DAI | continuu |  | Aprobarea procedurii operaționale revizuite. | Șef DAI Șef adjunct DAI Auditorii interni din cadrul DAI | Realizat Au fost elaborate: - procesul de conlucrare în cadrul misiunilor de audit extern; - procesul derulării misiunilor de audit intern. |

06 ianuarie 2025